Приложение 4

Утверждена

приказом от 20.05.2019г № 65

___________    Л.Н.Нордопов

План

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение перечня образовательных организаций | Приказ Минобразования Забайкальского края | Март |
| 3 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра |  | Март |
| 4 | Согласование типового проекта зонирования Центра |  | Март |
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра |  | Март |
| 6 | Утверждение Типового Положения о деятельности Центров в Могойтуйском районе | Положение о деятельности Центров в ОО | Апрель |
| 7 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ управления образования администрации муниципального района «Могойтуйский район» | Май |
| 8 | Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Приказ образовательной организации | Май |
| 9 | Заключение соглашений между Минобразования Забайкальского края и управлением образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» | Соглашение | Май |
| Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |
| 10 | Анализ и подбор кадрового состава Центров | Мониторинг кадрового состава образовательных организаций |  |
| 11 | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации на онлайн платформе в дистанционной форме | Свидетельство о прохождении КПК | Апрель - июнь |
| Закупка, доставка и наладка оборудования |  |  |  |
| 12 | Подготовка технического задания согласно перечню оборудования | Муниципальные контракты на поставку оборудования | Май |
| 13 | Объявление конкурсных закупочных процедур | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май |
| 14 | Проведение ремонта помещений образовательных организаций, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точки роста» | Ремонт в соответствии с брендбуком | Май - июнь |
| 15 | Установка, наладка и запуск оборудования | Оборудование установлено | Август |
| 16 | Организация набора детей в Центры | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 17 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август – сентябрь |
| 18 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 19 | Реализация мероприятий распоряжения Правительства Забайкальского края от 26 октября 2018г. №459-Р | Реализация мероприятий | По плану |
| 20 | Информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на муниципальном уровне и уровне ОО | Репортажи, публикации в СМИ, размещение информации на сайтах, социальных сетях и т.д. | Постоянно |